Приложение  4

к приказу  от 29.01.2021  № 64

П Л А Н

мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию

Центра образования естественно-научной напрвленности «Точка роста» при МОУ Николаевской СШ

| № п\п | Наименование мероприятия | Результат | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Организационные мероприятия по созданию Центра «Точка роста»: 1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста: 1.1.1. Издание приказа о создании Центра: - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; - утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра. | Приказ директора школы о создании центра в соответствии с методическими рекомендациями | Январь |
|  | Создание Интернет странички на сайте школы. | Страничка на сайте | Январь |
|  | Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» школы с Управлением образования и воспитания МО «Николаевский район». | Локальные сметы на проведение ремонтных работ | Февраль-март |
|  | Согласование проекта зонирования Центра школы с Управлением образования и воспитания МО «Николаевский район». |  | Февраль-март |
|  | Согласование инфраструктурного листа Центра. |  | Февраль |
|  | Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра: 1. формирование штатного расписания Центра; 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе. | Свидетельство о повышении квалификации Приказ директора школы об утверждении штатного расписания | Апрель – июнь Май Апрель – июнь |
|  | Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра. | Приказ директора школы о направлении в командировку | По плану |
|  | Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; - объявление конкурсных закупочных процедур; - косметический ремонт, приведение площадок МОУ Николаевской СШ в соответствие с фирменным стилем «Точка роста». | Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования | Февраль-март |
|  | Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных ресурсных мероприятий Центра. | Информация на сайте школы | Август |
|  | Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие брендбуку. | Отчет директора школы | Июль |
|  | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра. | Приказ директора школы о зачислении учащихся | Сентябрь |
|  | Открытие Центра в единый день открытия. | Информационное освещение в СМИ | Сентябрь |
|  | Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты. | Отчет директора школы | Еженедельно |